广州华商学院课程教研室建设任务书

教研室名称：  数字教师网平台课程群教研室

教研室负责人：         熊健

教研室主要成员：颜远海，钟广岭，陈超，龙冰婷，陈振庭，陶建敏，黄梦莹

推荐单位：  数据科学学院

联系电话：   18924273591

填表日期：    2022年5月4日

广州华商学院教务处 制

2022年3月

填写说明

- 任务书中各项内容用“小四”号仿宋体填写。

- 表格空间不足的，可以自行调整，但页码要清楚。

- 请在本任务书第3页（空白）处补充任务书目录。

- 著作、教材、论文须已刊登在正式期刊上或为正式出版物，截止时间为2022年5月31日。

建设任务书目录

一：基本情况........................................................4

1-1 基本情况....................................................4

1-2 教研室负责人................................................4

1-3 教研室成员..................................................4

1-4 教研室发展历程、整体概况及运行情况..........................5

1-5 教研室负责人及成员近3年为本科生授课情况....................6

二：建设载体........................................................6

三：建设基础........................................................7

3-1环境条件.....................................................7

3-2教研室成立以来制定的主要管理和运行制度.......................7

3-3教研室成立以来开展的教学和教研活动...........................7

3-4 教研室培养教学梯队的主要举措和成效..........................7

3-5 支持与保障..................................................8

四：建设方案........................................................9

4-1教研室建设定位及主要目标.....................................9

4-2 主要建设内容及建设进度安排..................................9

4-3 教研室的主要特色和创新点...................................10

4-4 预期建设成效及成果推广计划.................................10

五：建设经费预算...................................................11

六：所在单位推荐意见...............................................11

七：项目管理部门意见...............................................11

一、基本情况

| 1-1 |  | 教研室名称 |  |  |  |  |  | 数字教师网平台课程群教研室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教研室所属专业类 |  |  |  |  |  | 数据科学与大数据技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属专业类代码 |  |  |  |  |  | 0836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 教研室负责人 |  | 姓名 | 熊健 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |  | 年龄 |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 专业技术职务 | 教授 |  |  |  |  | 学位 |  |  | 博士 |  |  | 手机号码 |  |  | 13826086784 |  |  |  |
|  |  | 邮箱 | 709663659@qq.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要职责 | 大数据专业负责人，负责大数据专业建设规划，全面负责大数据教研室的规划与任务分配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作经历 | 2021年3月至今，广州华商学院，大数据与统计系 专业负责人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教研主要成果(限填最具有代表性的5项) | 项目一：《认知方式中言语偏好的模式识别与共变性证实研究》，国家社科一般项目（2019，18BYY082） 项目二：《语言表征及其重构对个体心理水平的促进：基于观点采择视角》，教育部人文社科项目（2018，17YJAZH098） 项目三：《词性序列的统计推断及其心理统计的应用》，国家统计科学研究重点项目（2017） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 教研室成员 |  |  | 正高 |  | 副高 |  | 中级 |  | 其它 |  |  | 博士 | 硕士 |  | 学士 | 其它 |  | 总人数 |  | 平均 年龄 |
|  |  | 人数 | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 5 |  |  | 1 | 7 |  | 0 | 0 |  | 8 |  | 32 |
|  |  | 占总人数 比例 | 12.5 |  | 0 |  | 25 |  | 62.5 |  |  | 12.5 | 87.5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 成员基本情况简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业技术 职务 |  |  |  | 所在专业 |  |  |  |  | 承担教学/管理任务 |  |  |  | 教研室 分工 |  |
| 1 | 颜远海 |  |  | 37 |  | 讲师 |  |  |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 网站建设 |  |
| 2 | 钟广玲 |  |  | 42 |  | 讲师 |  |  |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 资源规划 |  |
| 3 | 龙冰婷 |  |  | 29 |  | 助教 |  |  |  | 统计学 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 资源建设 |  |
| 4 | 陈超 |  |  | 28 |  | 助教 |  |  |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 实训室平台建设 |  |
| 5 | 陈振庭 |  |  | 28 |  | 助教 |  |  |  | 计算数学 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 大数据分析项目开发 |  |
| 6 | 陶建敏 |  |  | 28 |  | 助教 |  |  |  | 人工智能 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 资源开发 |  |
| 7 | 黄梦莹 |  |  | 29 |  | 助教 |  |  |  | 计算机科学与技术 |  |  |  |  | 专任教师 |  |  |  | 成果整理 |  |
| 1-4 教研室发展历程、整体概况及运行情况（从获得学校立项之日起填写，请列明教研室成立以来取得的主要教学成果，500字以内） 数字教师网的提出是有一定的市场背景，随着以“大数据，人工智能”等新专业为背景的新工科建设，课程开发等新内容有较大的市场，一方面大多数教师没有专门在大数据，人工智能背景，另一方面市场上并没有这方面的课程资源。随着近几年的发展，大数据专业越来越成熟，主要表现在专业方面相对比较稳定，主要有大数据技术运维和大数据分析应用两方面；还表现为大数据课程资源也较多，比如和鲸社区，爱数科等是很多大数据初学者比较喜欢的平台。另外夏门大学林子雨团队建设了数据库实验室官网，主要内容开放的课程资源，主要面向社会培训，学生学习。同时打造为个人教师教学过程数据。 基于专业建设的数字教师网就是基于以上的背景产生的。2021年5月，数据科学学院大数据专业特色专业建设项目正式申报通过。因此建设数字教师网课程群平台教研室相应的成立，从成立之初，我们的定位就是打造大数据课程资源平台，包括公共实训平台，标准化课件，标准化实训手册并公开化。即能够获取教与学课程资源，也能够有效的管理系部工作，有条理的梳理有关内容。因此基于以上目标，我们打造了基于大数据与统计系的数字教师网平台。目前主要的教学成果有 - 数字教师网的平台框架建设已初步形成。 - “数据科学导论”课程主页已完成。 - 以“数字教师”，“数字课堂”，“数字资源”为主要内容框架已初步定型。 - “综合实践”课程主页框架已形成。 - 建设大量大数据课程群的教学与实训资源，并有计划的应用至平台。 - 大数据系管理资源已初步上传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 教研室负责人及成员近3年为本科生授课情况（自2018年秋季学期开始填写，可列表，请写明讲授人姓名、讲授课程名称、开课时间及所讲时数） 姓名; 职称; 课程; 开课学期; 学时. 熊健; 教授; 大数据概论; 2021-2022-2; 6. 颜远海; 讲师; 大数据概论; 2021-2022-2; 2. 颜远海; 讲师; 大数据技术应用; 2021-2022-2; 3. 颜远海; 讲师; Pyhton数据分析; 2021-2022-2; 2. 钟广玲; 讲师; Pyhton数据分析; 2021-2022-2; 2. 钟广玲; 讲师; 大数据预处理技术; 2021-2022-2; 3. 陈超; 助教; 大数据分析案例研究; 2021-2022-2; 2. 龙冰婷; 助教; 数据库系统与数据仓库; 2021-2022-2; 3. 陈振庭; 助教; Python程序设计; 2021-2022-1; 4. 黄梦莹; 助教; 数据可视化设计; 2021-2022-1; 4. 陶建敏; 助教; Pyton数据分析; 2021-2022-2; 2. |

二、建设载体

| 课程名称 | 大数据技术与应用 | 授课对象 | 大数据专业大三学生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 分 | 3 | 核心教材 | 大数据技术原理与应用 |
| 课程类型 | □思想政治理论课□公共基础课□专业基础课 ☑专业课 □通识课 □其他 |  |  |
|  | □理论课程 ☑实验课程 □社会实践课程 □其他 |  |  |
| 课程简介 | 本书系统介绍了大数据相关知识，全书共有15章，系统地论述了大数据的基本概念、大数据处理架构Hadoop、分布式文件系统HDFS、分布式数据库HBase、NoSQL数据库、云数据库、分布式并行编程模型MapReduce、基于内存的分布式计算框架Spark、流计算、图计算、数据可视化以及大数据在互联网、生物医学和物流等各个领域的应用。在Hadoop、HDFS、HBase、MapReduce和Spark等重要章节，安排了入门级的实践操作，让读者更好地学习和掌握大数据关键技术。 |  |  |

三、建设基础

| 3-1环境条件 | 是否有固定办公场所 | 固定办公场所面积（㎡） | 主要办公设备 | 办公设备总值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 否 | 0 | 无 | 0 |
| 3-2教研室成立以来制定的主要管理和运行制度（分条列举，具体制度可另附） 课程资源建设管理制度 - 大数据课程进行课程负责人制度建设，建设内容包括课件标准化工程，实训手册标准化工程等。 - 每门课程资源建设周期三个月。 - 针对每门课程资源进行评审机制。 - 每周项目会议研讨资源建设方向和遇到的问题。 - 运行制度 - 立题：教研室或教研组根据资课教育教学实际，选定课题，拟定课题实施方案，于每学期初报教研室审批。 - 实施：课题申报审批后，主研人员组织课题组成员按方案实施。实施过程中注意搜集相关理论资料和实践案例，教研室组织指导、管理、实施。 - 结题：按计划实施课题后，申请结题鉴定。教科室负责校课题的结题鉴定，校级以上课题由教研室向上级教研室申报。 - 课题过程实施由教研室负责督察，各课题组长全面负责。 |  |  |  |  |
| 3-3教研室成立以来开展的教学和教研活动（可列表说明活动开展的时间、主题、教研室成员参与情况） 时间; 主题; 成员; 备注. 2021.05.20; 研讨“数字教师网”建设的必要性; 全体大数据系教师; 线下. 2021.09.05; 研讨“数字教师网”建设的内容与框架; 颜远海，龙冰婷，陈超; 线上. 2021.09.10; 研讨课件标准化工程建设，实训手册标准化工程建设。; 钟广玲，颜远海; 线下. 2021.10.10; 研讨“数据科学导论”课件标准化工程建设思路; 颜远海，陈超; 线下. 2021.12.20; 研讨“数字教师网”建设的问题以及解决方案; 颜远海，龙冰婷，陈超; 线下. 2022.03.20; 研讨“大数据技术与应用”课程标准化工程建设思路; 颜远海，陈超; 线下. |
| 3-4 教研室培养教学梯队的主要举措和成效（500字以内） - （1）专业教学师资建设 - 充分利用各种优惠政策和地域优势，重点引进高职称、高学历的学术带头人，确保教师的理论知识结构、实践工作经验和教学工作水平能够充分满足专业教学及实训室建设的需要。招聘兼职教师10人，引进企业技术专家2名、安排3-5名本专业教师去培训学习等措施不断加强师资队伍建设。 - （2）“双师型”教师梯队 - 安排多名教师到合作企业培训实践，通过企业培训实践锻炼，提升专职教师素质业务能力，总结学习实践内容和经验，将其应用到实际教学中。建立校企双师团队，通过双师团队将企业与学校连接起来形成“实践共同体”，实现1+1>2的校企合作师资队伍建设模式,并开展校企合作交流、学生考证培训和竞赛指导、实践课程共建等工作。到2023年，完成“双师型”教师梯队建设目标如表1所示。 表1 “双师型”教师梯队建设目标 类别; 人数. 高校副教授、数据分析师; 2人. 高校副教授、人工智能数据处理师; 2人. 高校讲师、数据分析师; 2人. 高校讲师、人工智能数据处理师; 2人. 企业工程师; 8人. （3）创新创业师资建设 与企业共同合作培养创新创业师资，通过建设创新创业师资来带动课程建设，改善一直以来存在创新创业课程体系不完善，教学资源匮乏的情况。2023年，完成创新创业师资建设，培养创新创业导师3-5人。 （4）教科研团队建设 专业教师在认真完成教学工作任务的同时，要承担相应的教科研课题。根据教师专业和研究专长来组建2-4个教科研团队，开展教学、科研交流，共同促进，增加教科研成果类别和数量，提高教科研成果质量。到2022年来，教科研团队建设目标如表2所示。 表2 教科研团队建设目标 团队名称; 团队数量; 人数. Python课程教研团队; 1; 3人. 数据挖掘教研团队; 1; 3人. 大数据分析团队; 1; 3人. Hadoop生态技术团队; 1; 3人. |
| 3-5 支持与保障（学校在政策、制度、资金、信息化等方面给予教研室的支持和保障措施，500字以内） 1：学校层面大力推广校级一流课程建设。经费支持。2020年之前立项建设的一流课程项目，按照原立项分配经费进行建设。2021年-2022年建设的院级一流课程，每门课程分配不超过 1000元的用于课程建设的设备购买或软件购买使用费，根据发票从教学经费中报销支出。成功申请到校级一流课程项目按照每门课程5万元建设经费予以支持，从学校经费中支出。此外，如推选课程被省教育厅认定为省级一流课程，学校将继续提供每门课程5万元的教学建设维护费，用于课程后续课程资源建设与更新。相关课程的论文成果有立项的，从项目经费中申报版面费，没有立项的则从教学经费中报销版面费。 2：激励措施。（1）院级一流课程负责人，优先提供外出学习、培训机会。（2）职称评聘与年度考核评优激励措施。被认定为校级一流课程的主持人、参与人，同等条件下，优先参与职称评聘，年度考核优先评选为优秀、良好等级。（3）经院内组织专家评审，每学期末被评为优秀院级一流课程案例的课程负责人，年末学院奖励2000元。一门课程的同一课程负责人，学院奖励最多1次。 |  |  |  |  |

四、建设方案

4-1教研室建设定位及主要目标（分条列举，300字以内） 教研室建设定位：打造“数字教师网”平台，以“数字教师”，“数字课堂”，“数字资源”3大对象为核心。服务于大数据教师教学，科研，备课，学生学习，实训，管理为一体的多功能平台，促进教研室健康，稳定发展。 主要目标：1：以教师为中心，打造个人教学主页，完善个人教学档案；2：以班级为中心，打造以班级主页，全面体现班级学业，活动等学习过程数据。形成班级学习档案；3：以课程为中心，打造基于某一课程的主页，包含所有该课程的教学和学习资源。4：完善教研室管理制度，由原来零星收集数据转变为以平台有组织的收集数据，促进科学管理。

4-2 主要建设内容及建设进度安排（按年度分解建设任务，阐明建设重点内容，并说明建设具体路径方法，800字以内） （1）“数字老师网”框架建设（建设周期1年，2022.05-2023.04） 选择合适的网站开发技术，即能满足当前的需求，也能够满足未来对网站各方面的性能需求，因此在服务器，开发技术上应该遵循前瞻性原则。主要完成的任务有网站的功能需求分析，网站的可行性分析，详细设计，概要设计，网站开发，网站测试与维护等工作。 - “数字教师网”内容建设（建设周期1年，2023.05-2024.04） - 主要建设的内容包含以教师为中心的教师个人主页建设，以班级为主的数字课堂建设，以课程为主的数字资源建设，同样注重管理数据采集，通过一年的时间丰富数字教师网内容。 - 教师主页的内容包含：教师个人简历，教师教学情况，科研情况，参加各种活动的数据及反馈。 - 班级主页的内容包含：班级基本信息，班级学习数据，班级活动数据等收集与反馈。 - 课程主页的内容包含：课程的教学资源，课程的学习资源，课程的考试资源等建设。 - 管理数据的内容包含：专业前沿知识的收集，教学过程管理数据，听课备课数据，专业建设数据，校企合作数据等内容的收集。 - 以“数字教师网”课程群教研室的内容建设（2022.05-2025.04） - 以Python课程为核心的大数据分析课程组建设，建设的课程包含Python课程设计，大数据预处理技术，大数据分析与挖掘，数据可视化技术等的资源建设与上平台，完善教学资源。 - 以大数据技术框架为核心的大数据技术课程组建设，建设的课程包含大数据平台与编程实践（hadoop），Spark编程基础，Flink原理与应用，分布式计算与并行计算，云计算等课程资源建设与上平台，完善教学资源。 - 建设的重点内容： - 研究如何通过“数字教师网”的平台，完善并积极促进大数据专业全课程资源高标准建设，有力促进教研室在教师教学，科研，学习等方面的高质量发展。 - 研究围绕大数据专业学习资源链接或上平台的建设，通过该平台，学生可以学习到最前沿的大数据技术与大数据应用，同时将市场上公开的实训平台进行公开化，让更多的学生能够通过该平台进行实训。

4-3 教研室的主要特色和创新点（300字以内） 特色1：以平台建设为推动力，强调教师个体的价值，促进教师教学过程数据平台化。 特色2：以平台建设为推动力，强调课程品牌价值，推动教研室教学高质量发展。 特色3：以平台建设为推动力，强调班级团队的价值，促进班级学习过程数据平台化。 特色4：以平台建设为推动力，推动教研室建设过程数据化，并不断的提升教研室发展水平。 创新1：以“数字教师网”为平台，打造具有华商特色的数字教研室。 创新2：以“数字教师网”为平台，将传统分散的教研室活动数据进行集中化管理，更有力促进教研室各种教学，科研等数据平台化。 创新3：以“数字教师网”为平台，注重教研室过程数据，避免造成数据冗余现象发生，有力的推动建设高质量，高标准的教研室。

4-4 预期建设成效及成果推广计划（说明教研室建设预期成效，并按照校内应用和校外推广两个层次叙述, 包括采取何种手段、途径，面向哪些对象或学校进行共享推广以及预计起到何种作用，500字以内） 通过该项目可以建设“数字教师网”以及基于“数字教师网”的教师主页，课程主页，班级主页，这将是打造个人品牌价值的平台，通过这种理念更好的推动数字教研室的建设与发展，主要成果如下 - “数字教师网”促进教研室发展的理论。成果形式：论文 - 通过撰写数字教研室的创新思路，为各学院提供建设数字教研室的理论基础，并能够有效的通过实际案例，使各教研室能够接受这种创新。 - 推广方式：可以先在华商学院内部个别专业试运行，在将过程经验推广学校，在得到校领导肯定后，借机遇推广至其它高校，同时也可以在同类院校交流中推广数字教师网的建设理念。 - 公开实训平台，实践资源品牌化运营。成果形式：教学资源 - 通过建立以华商为特色的标准化课件，标准化实训手册，标准化微课放至在数字教师网，能够有效的满足本校教师教学与科研，学生的学习问题，打造具有多层次知识点，课程知识有机融合，能够满足实际应用场景的人才培养的生态，打造具有华商特色的资源品牌。 - 推广方式：将资源至少在大数据系内部用到2-3个学年，解决资源冗余问题，形成具有一定竞争力的资源品牌，然后在与市场上其它品牌合作，能够形成互利共赢局面。 - （3）公开部分资源，满足同类院校基本课程的教学工作。在一定程度上可以提升华商学院的知名度，同时也为建立生态合作打下良好的基础。适当时机可以提供师资培训服务。提升项目的附加价值。 校内价值：学院内以专业为单位推广建设“数字教师网”，大数据专业教学，实训，学习网络入口。专业学生课后学习平台。 校外价值：数字教师网理念的推广与价值实现，校外课程培训的附加价值。打造具有一定知名度的课程资源品牌。

五、建设经费预算

| 预算经费总额 | 3（万元） |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 预算额 | 项目支出用途 |
| 平台建设 | 1 | 数字教师网站建设 |
| 资源标准化工程 | 1 | 课件标准化，实训手册标准化 |
| 发表论文 | 0.5 | 论文版面费 |
| 会务 | 0.5 | 会务费用，差旅费用 |

六.所在单位推荐意见

单位负责人（签字）： （公章） 年 月 日

七.项目管理部门意见

部门负责人（签字）： （盖章） 年 月 日

目录请根据任务书填写情况进行编辑，注明纲目及对应页码。